# PHẦN 1: THIẾT KẾ CƠ CHẾ THEO DÕI SPRINT (GỒM 4 THÀNH PHẦN)

## 1. Khung dự báo phạm vi dựa trên khoảng tin cậy & Capacity (Planning Forecast Matrix)

- Dữ liệu đầu vào:

  - Dữ liệu Velocity 5 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15, 13 SP (Trung bình: 17 SP; Khoảng biến động 3 Sprint gần nhất: 13 – 19 SP).

  - Quỹ thời gian làm việc khả dụng thực tế của Developers (Capacity theo Focus Hours), sau khi trừ ngày phép, lễ và gián đoạn vận hành.

- Ai cập nhật: Lan (Scrum Master) tổng hợp số liệu; Developers tính Capacity cá nhân; Đức (PO) cùng rà soát trong phiên Sprint Planning.

- Khi nào cập nhật: Đầu mỗi Sprint (trong buổi Sprint Planning).

- Quyết định hỗ trợ: Chấm dứt tranh cãi "nhận bao nhiêu SP" bằng cách chia phạm vi làm 2 tầng:

  - Tầng Cam kết (Commitment - 80% Capacity, khoảng 13–15 SP): Toàn bộ PBI gắn trực tiếp với Sprint Goal.

  - Tầng Co giãn (Stretch/Optional - 20% Capacity, 3–5 SP): Các PBI độc lập, ưu tiên cao tiếp theo, chỉ kéo vào khi tầng Cam kết hoàn tất.

## 2. Bảng luồng công việc tích hợp kiểm soát việc dở dang (Kanban Board with WIP Limits & Aging)

- Dữ liệu đầu vào: Trạng thái các Task/PBI (To Do $\rightarrow$ In Progress $\rightarrow$ Code Review $\rightarrow$ Testing $\rightarrow$ Done theo DoD), thời gian một Task nằm tại một cột (Work Item Aging), và cờ báo nghẽn (Blocker Flag).

- Ai cập nhật: Developers cập nhật tức thì khi chuyển trạng thái; Lan (SM) giám sát giới hạn WIP và cảnh báo Task bị kẹt.

- Khi nào cập nhật: Thời gian thực trong ngày làm việc và rà soát trọng tâm tại Daily Scrum (15 phút mỗi sáng).

- Quyết định hỗ trợ: Ngăn chặn tình trạng "ôm đồm nhiều việc cùng lúc nhưng không việc nào Done". Nếu cột Testing hoặc Review vượt giới hạn WIP (ví dụ: tối đa 3 task), Developers đang rảnh phải hỗ trợ tháo gỡ điểm nghẽn thay vì nhận thêm task mới từ To Do.

## 3. Biểu đồ Burndown tích hợp nhịp kiểm tra giữa kỳ (Burndown Chart with Mid-Sprint Checkpoint)

- Dữ liệu đầu vào: Tổng Story Point còn lại của Sprint Backlog, nhật ký thay đổi phạm vi (Scope change log), và tình trạng rủi ro của Sprint Goal.

- Ai cập nhật: Hệ thống công cụ (Jira/Azure DevOps) tự động vẽ dựa trên PBI đạt DoD; Lan (SM) điều phối cuộc họp Mid-Sprint Review.

- Khi nào cập nhật: Cập nhật hàng ngày sau Daily Scrum; đánh giá sâu tại cột mốc giữa Sprint (Hết Ngày 5 đối với Sprint 10 ngày).

- Quyết định hỗ trợ: Loại bỏ hoàn toàn sự bất ngờ "đến ngày cuối mới biết trượt Goal". Tại Ngày 5, nếu Burndown lệch quá 30% so với đường lý tưởng, Lan tổ chức cuộc họp 30 phút giữa PO và Devs để kích hoạt kịch bản điều chỉnh: Cắt giảm PBI phụ thuộc không phục vụ trực tiếp cho Sprint Goal để dồn lực cứu Goal.

## 4. Biên bản Thích nghi và Cải tiến Nhịp Sprint (Sprint Health & Retrospective Log)

- Dữ liệu đầu vào: Tỷ lệ đạt Sprint Goal (Đạt/Không đạt), số SP Done thực tế so với cam kết, nguyên nhân gốc rễ của các task tồn đọng/kẹt lâu.

- Ai cập nhật: Lan (SM) ghi chép và tổng kết; toàn đội (PO, SM, Devs) cùng đóng góp ý kiến.

- Khi nào cập nhật: Cuối mỗi Sprint (trong buổi Sprint Review & Retrospective).

- Quyết định hỗ trợ: Giúp đội điều chỉnh giả định cho Sprint tiếp theo: nếu Velocity giảm 2 Sprint liên tiếp (15 $\rightarrow$ 13 SP), đội không tự ép bản thân nhận 18–20 SP như cũ mà chủ động giảm cam kết để trả nợ kỹ thuật (Tech Debt) hoặc cải thiện quy trình test.

# PHẦN 2: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ & BẢO VỆ ĐỘI NGŨ

## 1. Tình huống Ngày 4–6: Burndown nằm ngang dù Developers vẫn làm đủ giờ

- Cơ chế phát hiện: Nhìn vào cột mốc Ngày 5 (Mid-Sprint Checkpoint), Burndown đi ngang kèm theo cảnh báo Work Item Aging trên bảng Kanban (nhiều task ở trạng thái "In Progress" hoặc "Testing" quá 2 ngày mà không về "Done").

- Phản ứng của đội: Lan tổ chức rà soát nhanh tại Daily Scrum để tìm điểm nghẽn (ví dụ: Dev đang dồn việc kiểm thử cho QA, hoặc PBI quá to chưa được chẻ nhỏ). Toàn đội lập tức dừng nhận task mới (Swarming), hỗ trợ QA test dứt điểm các task đang dở dang để đưa về Done, hoặc chẻ nhỏ PBI thành các lát cắt mỏng hơn để giải phóng dòng chảy công việc.

## 2. Tình huống Sprint tới: 2/4 Developers nghỉ mỗi người 3 ngày (Capacity giảm ~15%)

- Cơ chế phát hiện: Phát hiện ngay trong buổi Sprint Planning thông qua Thành phần 1 (Planning Forecast Matrix) khi Developers khai báo lịch vắng mặt và tính lại Focus Hours.

- Phản ứng của đội: Thay vì lấy mức trung bình 17 SP, đội chỉ cam kết ở cận dưới an toàn:

$$\text{Cam kết} = 13 \text{ SP} \times (1 - 0.15) \approx \mathbf{11\text{ SP}}$$

Số điểm 11 SP này dành riêng cho Tầng Cam kết (gắn với Sprint Goal tối giản). Đức (PO) ưu tiên chọn lọc duy nhất 1 luồng giá trị cốt lõi, phần 2–3 SP còn lại để ở Tầng Co giãn, chỉ làm tiếp nếu các thành viên hoàn thành sớm kế hoạch.

## 3. Phản hồi Quản lý về việc "Dùng Velocity để xếp hạng đội RikkeiGo với đội Tài xế"

### Phản hồi trực diện

"Kính gửi Quản lý, Story Point và Velocity là thước đo ước lượng nội bộ mang tính tương đối của từng nhóm dựa trên bối cảnh công nghệ và độ phức tạp riêng; việc dùng Velocity để xếp hạng giữa các đội sẽ thúc đẩy hành vi 'thổi phồng điểm số' (Gaming Metric), làm mất đi tính minh bạch và độ tin cậy trong kế hoạch phát hành."

### Đề xuất chỉ số phù hợp hơn cho Quản lý theo dõi hiệu quả

Gợi ý Quản lý chuyển sang theo dõi các chỉ số đo lường giá trị thực tế và dòng chảy (Flow Metrics):

| Chỉ số | Ý nghĩa & Giá trị mang lại |
| --- | --- |
| Tỷ lệ hoàn thành Sprint Goal (Goal Success Rate) | Đo lường mức độ giữ vững cam kết kinh doanh của đội qua từng Sprint. |
| Thời gian chu kỳ (Cycle Time / Lead Time) | Đo lường thời gian trung bình từ khi bắt đầu làm một tính năng đến khi tính năng đó sẵn sàng đưa đến tay người dùng. |
| Tần suất phát hành & Tỷ lệ lỗi trên Production (Release Frequency & Escaped Defects) | Đánh giá chất lượng sản phẩm và mức độ ổn định của hệ thống thay vì đếm số điểm Story Point. |